## S1 Burn_down_chart
Burndown Chart - Patient Portal
| 10/14/2025 | 10/15/2025 | 10/16/2025 | 10/17/2025 | 10/18/2025 | 10/19/2025 | 10/20/2025 | 10/21/2025 | 10/22/2025 | 10/23/2025 | 10/24/2025 | 10/25/2025 | 10/26/2025 | 10/27/2025 | 10/28/2025
Planned | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0
Actual | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5

## S2 Burn_down_chart
Burndown Chart - F1nance
S2 | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 2025-11-01 | 2025-11-02 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-06 | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 2025-11-09 | 2025-11-10 | 2025-11-11 | 2025-11-12 | 2025-11-13 | 2025-11-14 | 2025-11-15 | 2025-11-16 | 2025-11-17
Planned | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3

## S3 Burn_down_chart
Burndown Chart - Patient Portal
S3 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-20 | 2025-11-21 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2025-11-26 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2025-11-30 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 2025-12-05 | 2025-12-06 | 2025-12-07 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2025-12-14 | 2025-12-15 | 2025-12-16
Planned | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
Actual | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0